Приложение №1

К положению о конкурсе премий экологической акции «Родные берега»

Описание проекта на конкурс премий экологической акции «Родные берега»

1.1. Направление поддержки проектов

(Согласно раздела 3 настоящего положения):

Повышение повседневной экологической культуры людей, просветительские мероприятия

1.2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

(Название проекта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце):

Перспективное эко будущее

1.3. Цель проекта

(Опишите цель, которую ставит перед собой проект)

Формирование экологической культуры жителей и распространение природоохранных идей через проведение просветительских мероприятий на территории Углянского сельского поселения.

1.4. Задачи проекта

(Обозначьте задачи, которые необходимо выполнить для достижения цели проекта)

Привлечь, как можно больше жителей к проекту посредством объявлений, рекламных афиш, сети ВК. Сформировать представление о природе, человеке и обществе, ориентировка в лесном массиве. Раскрыть и развить творческий и духовно-нравственный потенциал каждого человека в процессе общения с природой родного края. Привлечь внимание детей и взрослых к проблеме загрязнения села, ответить на вопрос, как оставить для потомков экологически чистое Углянское сельское поселение, где проживает почти 7000 населения, посредством мероприятий в рамках проекта. Развить способности познавать и обобщать экологические знания. Формировать чувства личной ответственности за состояние окружающей среды.

1.5. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)

(По сути, это текстовая презентация проекта, отражающая основную идею проекта, целевую аудиторию, содержание проекта и наиболее значимые ожидаемые результаты. Текст краткого описания будет общедоступным (в том числе в форме публикаций в СМИ и в сети Интернет). Для экспертов, оценивающих заявку, это поле должно содержать ёмкий и исчерпывающий ответ на вопрос: «Что и для кого заявитель хочет сделать, на какую работу запрашивает грант?»).

В ходе реализации нашего проекта на территории Углянского сельского поселения будет проведено 8 экологических и просветительских мероприятий. Такие как «В согласии с природой, в согласии с собой» - фитнес на природе, эко тропа «Лесная аптека», дефиле «Из мусорной кучки – классные штучки», «Цвети моё село» - фотовыставка, видео урок - «Самоучитель любви к родной природе», спектакль «Сказочный мир природы», а также мероприятия по уборке территории. В мероприятия по сохранению окружающей нас природы будут вовлечены порядка 500 жителей сельского поселения от младшего возраста до пожилых людей, интересующиеся деятельностью Углянского Дома культуры. Указанные жители будут ззадействованы в творческую работу с применением игровой и театрализованной формы, так как такой вид деятельности наиболее понятен и интересен для людей любого возраста. Результатом проекта будет создание итогового продукта в виде театрализованного представления о том, как надо относиться к природе, и видеоролика о «Самоучитель любви к родной природе», который в дальнейшем будет распространен среди детского и взрослого населения не только Углянского сельского поселения, но и Верхнехавского района. Проект реализуется при поддержке Углянского СДК, администрации Углянского сельского поселения, образовательных учреждений сельского поселения и информационной поддержке районной газеты «Верхнехавские рубежи».

1.6. Обоснование актуальности и социальной значимости проекта

(Следует указать конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен проект, привести аргументацию, количественные и качественные показатели проблем, технологии определения проблем, результаты исследований)

Не более 1000 знаков

На территории нашего поселения есть места, которые нуждаются в уборке. Загрязнённая территория памятных мест, зоны отдыха - мы приобщим население и наведём порядок, применяя творчество. В начале 2024 года, наш президент, В.В. Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В нём он описал программу развития, будущего нашей страны. Необходимо направить усилие на развитие новых технологий, экономики, образования и опираться на крепкую семью и новое поколение. Наше будущее невозможно без заботы окружающей нас среде. На территории Углянского сельского поселения проживает почти 7 тысяч человек, порядка 2500 человек регулярно посещают мероприятия сельского Дома культуры. Кроме того, на территории поселения имеются две общеобразовательные школы и один детский сад, в которых обучаются и воспитываются 876 детей, с удовольствием принимающие участие во многих мероприятиях Углянского СДК. Таким образом, разработанные и организованные нами просветительские экологические мероприятия могут быть интересны и доступны не менее 500 жителям сельского поселения. Мы предполагаем, что зная экологические проблемы, мы внесем свой вклад в дело экологического воспитания нашего села.

1.7. Инновационная составляющая проекта

(Следует указать, какие новые или улучшенные технологии и методики планируется применить в рамках реализации проект)

Новизна экологического проекта заключается в использовании информационных компьютерных технологий. Проект позволяет детям и родителям заниматься любимым делом и одновременно приносит пользу окружающему миру используя новые, увлекательные технологии. С точки зрения экологического образования мы создадим условия для: - экспериментирования с природным материалом, познакомимся с лекарственными травами, усилим интерес к явлениям природы, в том числе с использованием мультимедийных возможностей и фототехники; - эколого - эстетическое развитие (привлечём внимание к окружающим природным объектам, фото и видеотехника поможет ближе рассмотреть красоту окружающего природного мира); - оздоровление (создание условий для экскурсий, занятий на свежем воздухе); - формирования нравственных качеств (формирование желания беречь природу, воспитание чувства ответственности за сохранение природы с помощью театрализованных постановок).

1.8. География реализации проекта

(если проект привязан к локации; если не имеет точного адреса – адрес ближайшего объекта)

Углянское сельское поселение Верхнехавского района Воронежской области

1.9. Дата начала реализации проекта

(сроки реализации проекта не превышать 12 месяцев с момента начала проекта)

17.06.2024

1.10. Дата окончания реализации проекта

30.09.2024

1.11. Целевые группы проекта

(Укажите, кто является конечным благополучателем от реализации проекта: например, население трудоспособного возраста, лица с ОВЗ и т.д.)

Жители Углянского сельского поселения от 5 лет и старше, посещающие и участвующие в мероприятиях Углянского СДК

1.12. Количественные результаты

(Следует указать конкретные, измеримые в числовых значениях, результаты, которые планируется достичь по итогам реализации проекта)

- Провести 8 просветительских мероприятий на территории Углянского сельского поселения; - Собрать мусор в количестве 100 мешков; - Написать посты в сети ВК 11 шт. (Начало и окончание реализации проекта, фото и видеоотчёты по итогам каждого мероприятия.) - Выпустить буклеты в количестве 50 шт. (информационные буклеты, как сохранить нашу территорию чистой, красивой для будущих поколений, как можно пользоваться лесными дарами, чтобы использовать их без вреда для окружающей среды будут раздаваться в общественных местах (амбулатория, магазины, школы, детский садик) участниками проекта и волонтёрами); - Выпустить один обучающий видеоролик; - Оформить фотовыставку в количестве 25 фотографий на основе присланных жителями фотографий, лучшие опубликовать в сети ВК и в районной газете; - Театрализованная постановка «Сказочный мир природы», подведёт итог всей просветительской деятельности проекта; - Вовлечь в мероприятие 500 человек.

1.13. Качественные результаты

(Следует указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь по итогам реализации проекта (положительные изменения в обществе, решение конкретных социальных проблем, повышение качества жизни целевой группы и т.п.).

В ходе реализации проекта «Перспективное эко будущее» целевая группа научится выстраивать взаимоуважительные отношения с окружающим миром и социумом. Мероприятия проекта будут способствовать воспитанию у подрастающего поколения экологической культуры, любви к родному краю, уважения к труду. Данный проект реализуется через систему мероприятий и имеет комплексный характер. В перспективе данный проект может быть продолжен.

1.18. Календарный план проекта

(В этом разделе необходимо указать даты начала и окончания проекта, а также перечислить все мероприятия в рамках проекта, которые запланированы для выполнения каждой из поставленных задач и достижения цели проекта.)

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привлечение к мероприятию жителей возрастной группы 60+. Укрепить связь с природой. Развить физический, духовно-нравственный, творческий потенциал. Привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. | «Команда молодости», возрастная категория людей, 60+. Знакомим с красотами Углянца, (окраина села Углянец, луг, сначала готовим место, потом проводим мероприятие) фитнес занятия на природе для этой категории людей. «В согласии с природой, в согласии с собой» | 17.06.2024 | 18.09.2024 | Ежемесячные занятия на природе на разных территориях Углянского сельского поселения. Экологическое просвещение об окружающей среде нашей местности, обустройство местности. Связь: здоровья человека и здоровья природы. |
| 2 | Сформировать представление о природе, ориентировка в лесном массиве. Показать, что при бережном отношении природа благодарит человека своими дарами. | Эко тропа «Здесь я родился, здесь я живу». Экотропа «Лесная аптека» Обучение ориентироваться на местности, находить и собирать лекарственные травы в лесном массиве Углянского сельского поселения. Снять всё на видео для дальнейшей пропаганды экологических знаний и показа большему количеству людей. | 20.06.2024 | 23.06.2024 | Развивать первоначальные географические представления, знакомство с простейшими способами ориентирования на местности; Получение знаний по сбору и переработке лекарственных растений и их применение в быту. |
| 3. | Формирование видеоматериала для просветительской лекции «Самоучитель любви к родной природе». Развить способности познавать и обобщать экологические знания. | На базе материалов эко тропы будет сформирован фильм с использованием жёсткого диска, так как другого места для хранения фото и видеоматериалов проекта нет. | 23.06.2024 | 10.09.2024 |  |
| 4. | Улучшение внешнего вида. Формировать чувства личной ответственности за состояние окружающей среды и исторических памятников. | Облагораживание памятников и обелисков Могила солдата, погибшего во время ВОВ в лесном массиве пос. Подлесный и Сквер памяти на ул. Юбилейная | 20.06.2024 | 21.06.2024 | Эстетическое восприятия и оценки состояния окружающей среды, патриотическое воспитание |
| 5. | Умение найти применение, дать вторую жизнь вещам из мусорной кучи. Раскрыть и развить творческий и духовно-нравственный потенциал каждого человека. | Дефиле «Из мусорной кучки – классные штучки» на сцене СДК, из отходов, которые могут оказаться на мусорной куче дети с учителями и родителями изготовят костюмы, каждому костюму найдут обоснование для показа мод. | 15.06.2024 | 29.06.2024 | Эстетическое и творческий подход, умение из ненужных вещей сделать сценический костюм, обосновать |
| 6. | Улучшение внешнего вида. Привлечь внимание детей и взрослых к проблеме загрязнения села. Формировать чувства личной ответственности за состояние окружающей среды. | Облагораживание памятных мест Сквер им. В.А. Кораблинова с. Углянец ул. Ломоносова | 10.07.2024 | 10.07.2024 | Бережное отношение к памятным местам. Забота об окружающей среде. |
| 7 | Показать красоту родного края. Сформировать представление о природе села. Раскрыть и развить творческий и духовно-нравственный потенциал каждого человека. | Фотовыставка. С помощью афиш, объявлений в сети ВК жители примут участие в акции «Цвети моё село». Лучшие фотографии будут распечатаны и размещены в рамках на галерейной системе в Углянском СДК. | 17.07.2024 | 27.08.2024 | Привлечение жителей села для сохранения красот Углянца. |
| 8 | Видео экскурсия, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю. Участие в природоохранной деятельности. Развить способности познавать и обобщать экологические знания. | Просветительская лекция в Углянском СДК с использованием подготовленных медиа материалов на основе проведённых мероприятий для того, чтобы проинформировать большее число участников проекта под названием «Самоучитель любви к родной природе» Раздаём буклеты. | 10.09.2024 | 10.09.2024 | Повышение экологической культуры жителей села. |
| 9 | Сохранение природы и экологической культуры семьи для будущих поколений. Привлечение внимания жителей села к проблеме загрязнения окружающей среды и формирование чувства личной ответственности за её сохранение. | Просветительский спектакль в Углянском СДК «Сказочный мир природы», участниками будут взрослые и дети, донесут до зрителей зачем беречь и сохранять природу. | 17.09.2024 | 30.09.2024 | Научим Бережному отношению к природе покажем, что в семье закладывается и передаётся из поколения в поколение любовь к родному краю. |